## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA
ÁREA: | 360,00 m²
END: | Rua Rudolfo Beutler | BDI: | 26.68%
|  | Unid | Quantidade | Custo Unitário | Valor Total | Ref. SINAPI - Maio 2016
Item | Discriminação dos Serviços
1 | SERVIÇOS PRELIIMINARES
1.1 | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando moto niveladora | m² | 360 | 0.49 | 176.4 | Local
|  |  | Subtotal: | 0.49 | 176.4
2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DA OBRA
2.1 | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.5 | 261.6069 | 654.0172 | 74209/001 | 206.51
|  |  | Subtotal: | 261.6069 | 654.0172
3 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, sem reaproveitamento | m² | 360 | 8.1329 | 2927.8282 | 74077/001 | 6.42
3.2 | Escavação manual de vala em terra compactada | m³ | 13.47 | 39.6002 | 533.4143 | 73481 | 31.26
3.3 | Reaterro interno (edificações) compactado manualmente | m³ | 54 | 54.3457 | 2934.6689 | 55835 | 42.9
|  |  | Subtotal: | 102.0787 | 6395.9113
4 | LIMPEZA DA OBRA
4.1 | Limpeza final de obra | m² | 360 | 2.3816 | 857.3702 | 9537 | 1.88
|  |  | Subtotal: | 2.3816 | 857.3702
5 | INFRA-ESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES
5.1 | Concreto ciclópico fck=10 Mpa 30% de pedra de mão c/lançamento | m³ | 19.65 | 415.6371 | 8167.2686 | 73361 | 328.1
5.2 | Concreto simples tipo B, fabricado na obra,fck 20 mpa(viga)s/lanç. | m3 | 6.06 | 438.6928 | 2658.4786 | 73972/002 | 346.3
5.3 | Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações(viga) | m3 | 6.06 | 102.0281 | 618.2901 | 74157/004 | 80.54
5.4 | Forma tabua p/concreto fundação, c/ reaproveitamento 2x.(viga) | m2 | 38.5 | 61.5031 | 2367.8709 | 5970 | 48.55
5.5 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - montagem. af_12/2015(viga) | Kg | 277.16 | 9.8177 | 2721.0737 | 92778 | 7.75
|  |  | Subtotal: | 1027.6788 | 16532.982
6 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
6.1 | PILARES
6.1.1 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_12/2015 | m² | 14.4 | 74.0065 | 1065.693 | 92412 | 58.42
6.1.2 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - montagem. af_12/2015 | kg | 90.72 | 9.8177 | 890.6617 | 92778 | 7.75
6.1.3 | Concreto simples controle tipo B, fabricado na obra,fck 20 mpa | m³ | 1.45 | 438.6928 | 636.1046 | 73972/002 | 346.3
6.1.4 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto | m³ | 1.45 | 159.9588 | 231.9403 | 92873 | 126.27
6.2 | VIGAS
6.2.1 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete demadeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. af_12/2015 | m² | 38.5 | 99.6085 | 3834.9266 | 92447 | 78.63
6.2.2 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - montagem. af_12/2015 | kg | 277.16 | 9.8177 | 2721.0737 | 92778 | 7.75
6.2.3 | Concreto simples controle tipo B, fabricado na obra,fck 20 mpa | m³ | 5.15 | 438.6928 | 2259.2681 | 73972/002 | 346.3
6.2.4 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto | m³ | 5.15 | 159.9588 | 823.788 | 92873 | 126.27
|  |  | Subtotal: | 1390.5537 | 12463.4561
7 | PAREDES E PAINEIS
7.1 | Alvenaria tijolo cerâmico furado, 9x19x19cm,1 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia media não peneirada), preparo manual, junta | m² | 239.24 | 77.1481 | 18456.9162 | 73935/002 | 60.9
7.2 | Alvenaria tijolo cerâmico furado, 9x19x19cm,1/2 vez (espessura 9 cm), assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia media não peneirada), preparo manual, junta | m² | 51 | 68.5846 | 3497.8122 | 87495 | 54.14
|  |  | Subtotal: | 145.7327 | 21954.7284
8 | ESQUADRIAS E VEDAÇÕES
8.1 | ESQUADRIAS EXTERNAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO
8.1.3 | Porta de ferro, de abrir, tipo chapa lisa, com guarnicoes | m² | 3.78 | 445.8756 | 1685.4098 | 73933/002 | 351.97
8.2 | ESQUADRIAS INTERNAS
8.2.2 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. Af_08/2015 | Unid | 8 | 611.2057 | 4889.6453 | 90849 | 482.48
8.3 | VIDROS
8.3.1 | Porta de vidro temperado, 1,00 x 2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios | Unid | 4 | 2385.2577 | 9541.0309 | 73838/001
8.3.4 | Vidro temperado incolor, espessura 8mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa de vedação | m² | 55.68 | 220.0812 | 12254.1192 | 72119 | 173.73
|  |  | Subtotal: | 3662.4201 | 28370.2052
9 | PEITORIS E SOLEIRA E PROTEÇÕES
9.1 | Soleira granito cinza 15cm - arg. Ci-ar 1:4 - 3cm | m | 2 | 85.2936 | 170.5873 | 84161 | 67.33
|  |  | Subtotal: | 85.2936 | 170.5873
10 | IMPERMEABILIZAÇÕES
10.1 | Impermeab. de fundações/baldrames/muros de arrimo/alicerces e revest. Em contato c/solo - utiliz. Tinta betuminosa tipo neutrolin / 2demaos | m² | 46.2 | 9.615 | 444.2136 | 74106/001 | 7.59
|  |  | Subtotal: | 9.615 | 444.2136
11 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
11.1 | REVESTIMENTOS DE PAREDE
11.1.1 | Chapisco traço 1:4 (cimento e areia grossa), espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa | m² | 541.21 | 3.6104 | 1953.9738 | 87878 | 2.85
11.1.2 | Emboco traço 1:4,5 (cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo manual da argamassa | m² | 541.21 | 22.7011 | 12286.0385 | 87546 | 17.92
11.1.3 | Reboco com argamassa pré-fabricada, acabamento camurçado, espessura 0,3cm, preparo manual | m² | 466.01 | 26.6281 | 12408.9777 | 84074 | 21.02
11.1.4 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placa tipo grês ou semi-grês de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. af_06/2014 | m² | 75.2 | 70.0287 | 5266.1585 | 87275 | 55.28
|  |  | Subtotal: | 122.9683 | 31915.1485
12 | PAVIMENTAÇÕES
12.1 | Lastro manual com brita esp. 3cm | m³ | 10.8 | 91.0449 | 983.2851 | 74164/004 | 71.87
12.2 | Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira | m² | 360 | 31.974 | 11510.6515 | 73907/003 | 25.24
12.3 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 60x60 cm área maior que 10 M2. | m² | 133.65 | 52.2808 | 6987.3337 | 87257 | 41.27
12.3 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 60x60 cm área entre 5 M2 E 10 M2. | m² | 26 | 58.3235 | 1516.4103 | 87256 | 46.04
|  |  | Subtotal: | 233.6233 | 20997.6806
13 | PINTURA EXTERNA E INTERNA
13.1 | Fundo preparador acrílico, uma demão | m² | 983.87 | 1.8495 | 1819.6951 | 88485 | 1.46
13.2 | aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos | m² | 983.87 | 11.6799 | 11491.4993 | 88489 | 9.22
13.3 | Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco | m² | 13.44 | 23.5498 | 316.5095 | 74065/003 | 18.59
13.4 | Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão) | m² | 3.78 | 35.8378 | 135.4668 | 6067 | 28.29
|  |  | Subtotal: | 72.917 | 13763.1706
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
14.1 | ÁGUA FRIA
14.1.1 | Tubo PVC sold. água fria 25mm c/ conexões | m | 6.5 | 15.9237 | 103.5039 | 89356
14.1.2 | Tubo PVC sold. água fria 32mm c/ conexões | m | 32 | 22.283 | 713.0564 | 89357
14.2 | ESGOTO E AGUA PLUVIAL
14.2.1 | Tubo PVC esgoto DN 40 fornecimento e instalação c/ conexões | m | 9.2 | 14.7456 | 135.6591 | 89711
14.2.2 | Tubo PVC esgoto DN 50 fornecimento e instalação c/ conexões | m | 6.1 | 22.169 | 135.2309 | 89712
14.2.3 | Tubo PVC esgoto DN 75 fornecimento e instalação c/ conexões | m | 4.1 | 32.9115 | 134.937 | 89713
14.2.4 | Tubo PVC esgoto DN 100 fornecimento e instalação c/ conexões | m | 36 | 42.0958 | 1515.4475 | 89714
14.2.5 | Caixa de Gordura simples em concreto pré-moldada | un | 1 | 266.6107 | 266.6107 | 74051/002
14.2.6 | Caixa de Inspeção em concreto pré-moldada | un | 2 | 258.3005 | 516.601 | 74166/001
14.2.7 | Ralo sifonado PVC100x40mm,junta soldável,fornecimento/instalação | un | 6 | 54.257 | 325.5423 | 89709
14.2.8 | Fossa septica e filtro em alvenaria 1,90x1,10x1,40 ou pré-moldada(valor unitário para cada um) | un | 2 | 1497.0916 | 2994.1831 | 74197/001
14.2.9 | Sumidouro em alvenaria 1,40 altura c/ tampa em concreto | un | 1 | 1682.9691 | 1682.9691 | 74198/002
14.3 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS
14.3.1 | Vaso sanitário c/ caixa acoplada, fornecimento e instalação | un | 5 | 380.9141 | 1904.5705 | 86888
14.3.2 | Mictório sifonado de louça branca c/pertences, registro de pressão 1/2",c/canopla cromada,acabamento simples e conjunto fixação-fornecimento e instalação | un | 1 | 517.9438 | 517.9438 | 74234/001
14.3.3 | Lavatório louça c/ coluna padão médio, fornecimento e instalação | un | 2 | 239.0578 | 478.1157 | 86903
14.3.4 | Lavatório louças suspenso 29,5 X 39CM ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 2 | 97.3409 | 194.6818 | 86904
14.3.5 | Saboneteira sobr aço inoxidável fornecimento/instalação fixa parede | un | 4 | 65.8103 | 263.241 | 88571
14.3.6 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" lavatório,fornecimento/instalação | un | 4 | 119.3832 | 477.5329 | 86915
14.3.7 | Sifão plástico para lavatório 1 1/4, fornecimento e instalação | un | 4 | 9.7797 | 39.1188 | 86883
14.3.8 | Registro de gaveta 1", fornecimento e instalação | un | 3 | 132.7226 | 398.1679 | 73663
|  |  | Subtotal: | 5472.31 | 12797.1135
15 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
15.1 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
15.1.1 | Entrada energia eletrica, poste concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento. | un | 1 | 1037.1545 | 1037.1545 | 9540
15.1.2 | Eletroduto PVC flexivel corrugado 25mm | m | 125 | 4.9912 | 623.899 | 91834
15.1.3 | Eletroduto PVC flexivel corrugado 32mm | m | 60 | 6.9167 | 415.0037 | 91836
15.1.4 | Cabo de cobre flexível 2,5mm² fornecimento e instalação | m | 200 | 2.8756 | 575.1272 | 91926
15.1.5 | Cabo de cobre flexível 1,5mm² fornecimento e instalação | m | 150 | 2.1409 | 321.1338 | 91924
15.1.6 | Cabo de cobre flexível 4mm² fornecimento e instalação | m | 250 | 3.9904 | 997.605 | 91928
15.1.7 | Caixa de passagem PVC 4x2(1,30)fornecimento e instalação | un | 21 | 6.01 | 126.21 | 91940
15.1.8 | Disjuntor monopolar 10A 30A fornecimento e instalação | un | 9 | 14.4162 | 129.7457 | 74130/001
15.1.9 | Quadro de distribuição de energia em chapa metálica para 18 disjuntores,barramento trifásico e neutro, fornecimento/instalação | un | 1 | 360.658 | 360.658 | 74131/004
15.1.10 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -fornecimento e instalação. | un | 6 | 19.7367 | 118.4205 | 91953 | 15.58
15.1.11 | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa fornecimento e instalação. | um | 3 | 31.3913 | 94.1739 | 91959 | 24.78
15.1.12 | Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa -fornecimento e instalação. | un | 1 | 43.0332 | 43.0332 | 91967 | 33.97
15.1.13 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | um | 5 | 21.3709 | 106.8546 | 91996 | 16.87
15.1.14 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | um | 19 | 18.8753 | 358.6311 | 9200 | 14.9
15.1.15 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | un | 2 | 27.8189 | 55.6379 | 91992 | 21.96
15.1.16 | Luminária tipo calha 2x40 com partida rápida | un | 21 | 127.7441 | 2682.6264 | 73953/006 | 100.84
|  |  | Subtotal: | 7279.5322 | 21130.4267
15.2 | TELEFONIA E LÓGICA
15.2.1 | Fio telefônico interno 0,6mm, 2 condutores | m | 30 | 1.7228 | 51.6854 | 73768/001
15.2.2. | Ponto de tomada para telefone, com tomada padrão Telebrás em caixa de pvc com placa, eletroduto de pvc rígido e fiação ate a caixa de distribuição do pavimento | un | 2 | 19.1033 | 38.2067 | 72337
15.2.3 | Caixa de passagem para telefone 10x10x5cm | un | 1 | 54.7131 | 54.7131 | 83366
|  |  | Subtotal: | 1804.6633 | 8190.5195
16 | INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ESPECIAIS E OBRAS COMPLEMENTARES
16.1 | Barra de apoio PNE | un | 4 | 98 | 392 | cotação
|  |  | Subtotal: | 98 | 392
17 | ESTRUTURA EM CONCRETO PRÉ MOLDADO, COBERTURA E FECHAMENTO EM PLACAS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO
17.1 | Pilares laterais f em concreto pré moldado 23x31 com fundação e montagem | un | 6 | 1406.5 | 8439 | cotação
17.2 | Pilares de oitão de concreto pré moldado 23x31 com fundação e montagem | un | 8 | 1452.27 | 11618.16 | cotação
17.3 | Tesouras em concreto pré moldado para vão de 15m com beiral, acessórios e montagem | un | 3 | 2782.35 | 8347.05 | cotação
17.4 | Terças metálicas perfil U galvanizada, telhas com revestimento galvalume 0,50mm + EPS 30mm + filme e parafusos para fixação, considerando inclinação e beiral com montagem | m² | 360 | 109.47 | 39409.2 | cotação
17.6 | Placas de fechamento de concreto pré moldado com 8cm de espessura | m² | 262 | 123.11 | 32254.82 | cotação
|  |  | Subtotal: | 5873.7 | 100068.23
18 | PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS - PPCI
18.1 | Extintores ACB 4 kg | un | 3 | 150 | 450 | cotação
18.2 | Placas fotoluminescente | un | 9 | 12 | 108 | cotação
18.3 | Luminárias com 2 faroletes de 2 x 21 W | un | 2 | 260 | 520 | cotação
|  |  | Subtotal: | 422 | 1078
| Fonte: SINAPI - MAIO 2016 |  | TOTAL DO ORÇAMENTO: |  |  | 277221.7339
BDI: 26,68%
| Sérgio Antônio Lasch |  | Andréa R. Kayser
| Prefeito Municipal |  | Eng. Civil CREA 97.561
Responsável Técnico
Lagoa dos Três Cantos - RS, 13 de Junho de 2016

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA OBRA
Área.: 360,00 m²
|  |  |  | Parcela_1 |  | Parcela_2 |  | Parcela_3 |  | Parcela_4 |  | Parcela_5 |  | Parcela_6 |  | Parcela_7 |  | Parcela_8
Item | Discriminação dos serviços | Valor Orçado | Percentual | % | Parcela_1 | % | Parcela_2 | % | Parcela_3 | % | Parcela_4 | % | Parcela_5 | % | Parcela_6 | % | Parcela_7 | % | Parcela_8
1 | SERVIÇOS PRELIIMINARES | 176.4 | 0.06363% | 100% | 176.4 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DA OBRA | 654.02 | 0.2359% | 100% | 654.02 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
3 | TRABALHOS EM TERRA | 6395.91 | 2.307% | 50% | 3197.955 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 3197.955 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
4 | LIMPEZA DA OBRA | 857.37 | 0.3093% | 10% | 85.737 | 10% | 85.737 | 10% | 85.737 | 10% | 85.737 | 10% | 85.737 | 10% | 85.737 | 10% | 85.737 | 30% | 257.211
5 | INFRA-ESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES | 16532.98 | 5.964% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 16532.98 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
6 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 12463.46 | 4.496% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 21% | 2617.3266 | 79% | 9846.1334 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
7 | PAREDES E PAINEIS | 21954.73 | 7.92% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | 7684.1555 | 65% | 14270.5745 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
8 | ESQUADRIAS E VEDAÇÕES | 28370.21 | 10.23% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 28370.21
9 | PEITORIS E SOLEIRA E PROTEÇÕES | 170.59 | 0.06154% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 170.59 | 0% | 0
10 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 444.21 | 0.1602% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 444.21 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
11 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 31915.15 | 11.51% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 80% | 25532.12 | 20% | 6383.03 | 0% | 0
12 | PAVIMENTAÇÕES | 20997.68 | 7.574% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 5249.42 | 75% | 15748.26 | 0% | 0
13 | PINTURA EXTERNA E INTERNA | 13763.17 | 4.965% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 13763.17
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 12797.11 | 4.616% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 2559.422 | 30% | 3839.133 | 40% | 5118.844 | 10% | 1279.711 | 0% | 0
15 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 8190.52 | 2.955% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 1638.104 | 20% | 1638.104 | 50% | 4095.26 | 10% | 819.052 | 0% | 0
16 | INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ESPECIAIS E OBRAS COMPLEMENTARES | 392 | 0.1414% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 392
17 | ESTRUTURA EM CONCRETO PRÉ MOLDADO, COBERTURA E FECHAMENTO EM PLACAS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO | 100068.23 | 36.1% | 20% | 20013.646 | 45% | 45030.7035 | 35% | 35023.8805 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
18 | PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS - PPCI | 1078 | 0.3889% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1078
| TOTAL PARCELA | 277221.74 | 99.61% | 8.703% | 24127.758 | 16.27% | 45116.4405 | 12.66% | 35109.6175 | 12.54% | 34759.8901 | 10.71% | 29679.6819 | 14.46% | 40081.381 | 8.833% | 24486.38 | 15.82% | 43860.591
| TOTAL ACUMULADO | 277221.74 | 99.61% | 8.703% | 24127.758 | 24.98% | 69244.1985 | 37.64% | 104353.816 | 50.18% | 139113.7061 | 60.89% | 168793.388 | 75.35% | 208874.769 | 84.18% | 233361.149 | 100% | 277221.74
| Sérgio Antônio Lasch |  | Andréa R. Kayser
| Prefeito Municipal |  | Eng. Civil CREA 97.561
Responsável Técnico
Lagoa dos Três Cantos - RS, 13 de Junho de 2016